| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه مغزواعصاب برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان G: ارتقای کیفیت آموزش بالینی و نظری دانشجویان و رزیدنت‌های گروه بیماری‌های مغز و اعصاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین و زیرساخت‌های مناسب تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| SO1: به‌روزرسانی و فعال‌سازی سایت گروه برای پشتیبانی آموزشی. T1: به‌روزرسانی 100٪ محتوای آموزشی سایت گروه و افزایش بازدید 50٪ تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - ارزیابی محتوای فعلی سایت گروه تا اردیبهشت ماه سال 1404. | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای اردیبهشت ماه | اواخر اردیبهشت ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - بارگذاری طرح درس، برنامه‌های آموزشی، و منابع دیجیتال تا پایان خرداد ماه سال 1404. | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای خرداد ماه | اواخر خرداد ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - اطلاع‌رسانی به دانشجویان و اساتید از طریق گروههای مجازی به صورت ماهیانه | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - پایش تعداد بازدیدهای سایت با گزارش‌های سالیانه . | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای هر سال | پایان هر سال | سیستم اینترنت | 50 درصد |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه مغزواعصاب برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان G: ارتقای کیفیت آموزش بالینی و نظری دانشجویان و رزیدنت‌های گروه بیماری‌های مغز و اعصاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین و زیرساخت‌های مناسب تا پایان سال 1405. |  |  |  |  |  |  |
| SO2: به‌روزرسانی و اجرای طرح درس برای آموزش بالینی و نظری. T1: بازنگری و اجرای 100٪ طرح درس برای تمامی دوره‌های آموزشی تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تشکیل کمیته بازنگری طرح درس با حضور اساتید تا پایان اردیبهشت ماه 1404 | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای اردیبهشت ماه | اواخر اردیبهشت ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - به‌روزرسانی طرح درس بر اساس نیازهای آموزشی و استانداردهای وزارت بهداشت تا پایان خرداد ماه 1404 | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای خرداد ماه | اواخر خرداد ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - بارگذاری طرح درس در سایت گروه و اطلاع‌رسانی به اساتید تا پایان خرداد ماه | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای خرداد ماه | اواخر خرداد ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - پایش اجرای طرح درس با گزارش‌های سالیانه از اساتید. | مدیر گروه | کارشناس گروه | ابتدای هر سال | پایان هر سال | سیستم اینترنت | 50 درصد |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه مغزواعصاب برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان G: ارتقای کیفیت آموزش بالینی و نظری دانشجویان و رزیدنت‌های گروه بیماری‌های مغز و اعصاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین و زیرساخت‌های مناسب تا پایان سال 1405. |  |  |  |  |  |  |
| SO3: تقسیم فراگیران به گروه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش T1: تشکیل حداقل 2گروه آموزشی (15 نفره) برای کارآموزان تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - ارزیابی تعداد فراگیران و ظرفیت فضاهای آموزشی به صورت ماهیانه | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - تقسیم فراگیران به گروه‌های 15 نفره و تدوین برنامه آموزشی در ابتدای هر ماه | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - برگزاری جلسات آموزشی (گزارش صبحگاهی، راند، ژورنال کلاب) برای هر گروه به صورت ماهیانه | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - پایش کیفیت آموزش گروه‌ها با گزارش‌های سه‌ماهه و نظرسنجی از فراگیران (هدف: رضایت 85٪). | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | دکتر شفیعی دکتر ضیاء الدینی دکتر ارون | ابتدا سه ماهه | پایان سه ماهه | سیستم اینترنت | 100 درصد |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه مغزواعصاب برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان G: ارتقای کیفیت آموزش بالینی و نظری دانشجویان و رزیدنت‌های گروه بیماری‌های مغز و اعصاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین و زیرساخت‌های مناسب تا پایان سال 1405. |  |  |  |  |  |  |
| SO4: ارتقای زیرساخت‌های درمانگاه برای آموزش بالینی T1: تأمین بودجه و بهبود فضای درمانگاه آموزشی برای 100٪ فعالیت‌های بالینی تا پایان سال 1404 |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - تهیه طرح توجیهی برای اختصاص بودجه به بهبود فضای درمانگاه تا پایان اردیبهشت ماه | مدیر گروه | دکتر کمالی | ابتدای اردیبهشت ماه | اواخر اردیبهشت ماه | سیستم کارتابل | 100 درصد |
| - رایزنی با معاونت مالی دانشکده برای تأمین بودجه تا پایان خرداد ماه | مدیر گروه | دکتر کمالی | ابتدای خرداد ماه | اواخر خرداد ماه | سیستم کارتابل | 100 درصد |
| - اجرای بهبودهای فیزیکی (مثل تجهیزات و فضای آموزشی) تا پایان آذر ماه | مدیر گروه | دکتر کمالی | ابتدای آذر ماه | اواخر آذر ماه | ابزار و وسایل ساخت و ساز | 0 درصد |
| - پایش استفاده از درمانگاه با گزارش‌های سه‌ماهه. | مدیر گروه | دکتر کمالی | ابتدا سه ماهه | پایان سه ماهه | سیستم کارتابل | 0 درصد |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه مغزواعصاب برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان G: ارتقای کیفیت آموزش بالینی و نظری دانشجویان و رزیدنت‌های گروه بیماری‌های مغز و اعصاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین و زیرساخت‌های مناسب تا پایان سال 1405. |  |  |  |  |  |  |
| SO5: تقویت کشیک‌های آموزشی بخش و اورژانس. T1: اجرای برنامه کشیک آموزشی برای 100٪ رزیدنت‌ها با رضایت 80٪ تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - بازنگری برنامه کشیک‌های بخش و اورژانس به صورت ماهیانه | دکتر شفیعی | کارشناس گروه | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - تدوین برنامه آموزشی کشیک‌ها با نظارت اساتید به صورت ماهیانه | دکتر شفیعی | کارشناس گروه | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - اجرای برنامه کشیک و نظارت بر عملکرد رزیدنت‌ها به صورت ماهیانه تا پایان سال 1404. | دکتر شفیعی | دستیار ارشد | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - ارزیابی رضایت رزیدنت‌ها با نظرسنجی در پایان سال 1404. | دکتر شفیعی | کارشناس گروه | ابتدای هر سال | اخر هر سال | سیستم اینترنت | 100 درصد |

| دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان دانشکده پزشکی، گروه مغزواعصاب برنامه عملیاتی سال 1404 حوزه آموزش |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هدف کلان G: ارتقای کیفیت آموزش بالینی و نظری دانشجویان و رزیدنت‌های گروه بیماری‌های مغز و اعصاب با بهره‌گیری از روش‌های نوین و زیرساخت‌های مناسب تا پایان سال 1405. |  |  |  |  |  |  |
| SO6: توسعه آموزش مجازی برای پشتیبانی از یادگیری. T1: راه‌اندازی پلتفرم آموزش مجازی با پوشش 100٪ دوره‌های نظری تا پایان سال 1404. |  |  |  |  |  |  |
| عنوان فعالیت | مسئول پیگیری | مسئول اجرا | زمان شروع | زمان پایان | هزینه | نتیجه پایش |
| - شناسایی پلتفرم مناسب آموزش مجازی | دکتر شفیعی دکتر ارون | کارشناس گروه | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - بارگذاری محتوای آموزشی (مثل ویدئوهای آموزشی) به صورت ماهیانه | دکتر شفیعی دکتر ارون | کارشناس گروه | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |
| - پایش استفاده از پلتفرم با صورت ماهیانه | دکتر شفیعی دکتر ارون | کارشناس گروه | ابتدای هر ماه | اخر هر ماه | سیستم اینترنت | 100 درصد |